## Project Plan
Project Plan Dashboard |  |  | Task ID | Task | Start | End | DR | S | DC | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08
Project Start | 2015-04-23 |  | 1 | Task 1 | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 23 | 50.87% | 11.7
Project End | 2015-05-24 |  | 1.1 | ST1 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 5 | 100% | 5
Overall Progress (%) | 56.91% |  | 1.2 | ST2 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 3 | 45% | 1.35
Days Required | 31 |  | 1.3 | ST3 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 4 | 45% | 1.8
|  |  | 1.4 | ST4 | 2015-05-05 | 2015-05-09 | 5 | 35% | 1.75
|  |  | 1.5 | ST5 | 2015-05-10 | 2015-05-15 | 6 | 30% | 1.8
|  |  | 2 | Task 2 | 2015-04-23 | 2015-05-18 | 26 | 51.15% | 13.3
|  | 0 | 2.1 | ST1 | 2015-04-23 | 2015-04-28 | 6 | 100% | 6
|  |  | 2.2 | ST2 | 2015-04-29 | 2015-05-02 | 4 | 20% | 0.8
|  |  | 2.3 | ST3 | 2015-05-03 | 2015-05-08 | 6 | 25% | 1.5
|  |  | 2.4 | ST4 | 2015-05-09 | 2015-05-12 | 4 | 50% | 2
|  |  | 2.5 | ST5 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 6 | 50% | 3
|  |  | 3 | Task3 | 2015-04-23 | 2015-05-24 | 32 | 65.94% | 21.1
|  |  | 3.1 | ST1 | 2015-04-23 | 2015-04-26 | 4 | 100% | 4
|  |  | 3.2 | ST2 | 2015-04-27 | 2015-05-03 | 7 | 50% | 3.5
|  |  | 3.3 | ST3 | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 5 | 40% | 2
|  |  | 3.4 | ST4 | 2015-05-09 | 2015-05-16 | 8 | 45% | 3.6
|  |  | 3.5 | ST5 | 2015-05-17 | 2015-05-24 | 8 | 100% | 8

## setup
Overall Progress | [8 empty] | Project1 Progress | [7 empty] | Project2 Progress
Radius | 2.5 | [5 empty] | X | Y | Radius | 2.5 |  |  |  |  | X | Y | Radius | 2.5 |  |  |  |  | X | Y
XY Centre | 5 | 5 | Labels |  |  |  | 5 | 5 | XY Centre | 5 | 5 | Labels |  |  | 5 | 5 | XY Centre | 5 | 5 | Labels |  |  | 5 | 5
230 | 3.393 |  | 0 |  | Overall Progress | 56.9136 | 5.9541 | 7.8442 | 230 | 3.393 |  | 0 | P1 Progress | 50.8696 | 5.0894 | 7.9987 | 230 | 3.393 |  | 0 | P1 Progress | 51.1538 | 5.1309 | 7.9971
225 | 3.2322 |  | 5 |  | NEEDLE LENGHT | 3 |  |  | 225 | 3.2322 |  | 5 | NEEDLE LENGHT | 3 |  |  | 225 | 3.2322 |  | 5 | NEEDLE LENGHT | 3
210 | 2.8349 |  | 10 | [5 empty] | 210 | 2.8349 |  | 10 |  |  |  |  | 210 | 2.8349 |  | 10
195 | 2.5852 |  | 15 | [5 empty] | 195 | 2.5852 |  | 15 |  |  |  |  | 195 | 2.5852 |  | 15
180 | 2.5 |  | 20 | [5 empty] | 180 | 2.5 |  | 20 |  |  |  |  | 180 | 2.5 |  | 20
165 | 2.5852 |  | 25 | [5 empty] | 165 | 2.5852 |  | 25 |  |  |  |  | 165 | 2.5852 |  | 25
150 | 2.8349 |  | 30 | [5 empty] | 150 | 2.8349 |  | 30 |  |  |  |  | 150 | 2.8349 |  | 30
135 | 3.2322 |  | 35 | [5 empty] | 135 | 3.2322 |  | 35 |  |  |  |  | 135 | 3.2322 |  | 35
120 | 3.75 |  | 40 | [5 empty] | 120 | 3.75 |  | 40 |  |  |  |  | 120 | 3.75 |  | 40
105 | 4.353 |  | 45 | [5 empty] | 105 | 4.353 |  | 45 |  |  |  |  | 105 | 4.353 |  | 45
90 | 5 |  | 50 | [5 empty] | 90 | 5 |  | 50 |  |  |  |  | 90 | 5 |  | 50
75 | 5.647 |  | 55 | [5 empty] | 75 | 5.647 |  | 55 |  |  |  |  | 75 | 5.647 |  | 55
60 | 6.25 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 6.25 |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 6.25 |  | 60
45 | 6.7678 |  | 65 | [5 empty] | 45 | 6.7678 |  | 65 |  |  |  |  | 45 | 6.7678 |  | 65
35 | 7.0479 |  | 70 | [5 empty] | 35 | 7.0479 |  | 70 |  |  |  |  | 35 | 7.0479 |  | 70
Project3 Progress
Radius | 2.5 |  |  |  |  | X | Y
XY Centre | 5 | 5 | Labels |  |  | 5 | 5
230 | 3.393 |  | 0 | P1 Progress | 65.9375 | 7.072 | 7.1695
225 | 3.2322 |  | 5 | NEEDLE LENGHT | 3
210 | 2.8349 |  | 10
195 | 2.5852 |  | 15
180 | 2.5 |  | 20
165 | 2.5852 |  | 25
150 | 2.8349 |  | 30
135 | 3.2322 |  | 35
120 | 3.75 |  | 40
105 | 4.353 |  | 45
90 | 5 |  | 50
75 | 5.647 |  | 55
60 | 6.25 |  | 60
45 | 6.7678 |  | 65
35 | 7.0479 |  | 70